## ASM
INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO A LOS ASM
EJERCICIO | POLÍTICA PÚBLICA, FONDO FEDERAL O PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE EVALUACIÓN | LIGA ELECTRÓNICA A LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN (INFORME) | ÁREA RESPONSABLE DEL ASM | CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL ASM | ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA | ACTIVIDADES | TIPO DE ASM | FECHA DE TÉRMINO | RESULTADO ESPERADO | % AVANCE | DOCUMENTO PROBATORIO | OBSERVACIONES
2024 | FORTAMUN | Diseño | https://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/Eval_Diseno_FORTAMUN_2022.pdf | Tesorería Municipal | 2024_FORT22_01 | Marco de operación que establezca criterios específicos para determinar las prioridades de gasto del FORTAMUN, y los programas presupuestarios que recibirán estos recursos. | Integrar los Lineamientos internos y criterios para asignación de recursos del FORTAMUN en el municipio de Actopan | Específicos | 2025-07-04 | Lineamientos | 100% | Documento que contiene los lineamientos de FORTAMUN para el municipio de Actopan, Hidalgo (Lineamientos FORTAMUN)
|  |  |  | Dirección de Seguridad Pública | 2024_FORT22_02 | Elementos clave relacionados con la justicia cívica | Integrar un plan de trabajo de considere elementos clave relacionados con la justicia cívica | Específicos | 2025-07-04 | Plan de trabajo | 100% | Documento que integra plan de de trabajo de jusiticia cívica
|  |  |  | Dirección de Seguridad Pública | 2024_FORT22_03 | Describir la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos y alineación . | Integrar un documento detallado que describa la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos, conforme a los aspectos a considerar para la elaboración de este que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL). Así como alineación a la planeación nacional, estatal, municipal y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | Especificos | 2025-07-04 | Diagnóstico | 100% | Diagnóstico de seguridad pública del municipio de Actopan (Dx_03 Seguridad Pública)
|  |  |  | Dirección de Seguridad Pública | 2024_FORT22_04 | Actualizar el manual de organización y procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública | Integrar la actualización del manual de organización y procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública | Específicos | 2025-09-04 | Manual de Organización y Procedimientos | 100% | https://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/SEG-PUBLICA-MANUALES.pdf
|  |  |  | Dirección de Seguridad Pública | 2024_FORT22_05 | Implementación de la Metodología del Marco Lógico y Matrices de Indicadores para Resultados | Diseñar e implementar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) específica para los programas presupuestarios financiados con recursos del FORTAMUN, con énfasis en el ámbito de seguridad pública. Esta matriz debe incluir indicadores estratégicos y de gestión que permitan evaluar de manera integral el desempeño y los resultados obtenidos. Además, es fundamental desarrollar fichas técnicas para cada indicador, especificando su metodología, fuente de información, periodicidad y responsable del seguimiento. | Específicos | 2025-07-04 | Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Fichas técnicas de indicadores | 100% | Anexos y Matriz de indicadores del Programa Presupuestario 03 Actopan con Seguridad Pública (Anexos y MIR 03 Seguridad Pública) Fichas ténicas de indicadores de la MIR del Programa Presupuestario 03 Actopan con Seguridad Pública (Fichas técnicas 03 Seguridad Pública)
|  |  |  | Tesoreria Municipal | 2024_FORT22_06 | Justificación del ejercicio de los recursos del FORTAMUN de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal . | Integrar la justificación del ejercicio de los recursos del FORTAMUN de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal . | Específicos | 2025-07-04 | Justificación de recursos asignados y ejercidos | 100% | Oficio de justificación de ejericio de recursos de FORTAMUN (Justificación FORTAMUN)
2024 | FORTAMUN | Consistencia y Resultados | https://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/Eval_CyR_FORTAMUN_2023.pdf | Dirección de Seguridad Pública | 2024_FORT23_01 | Describir la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos y alineación . | Integrar un documento detallado que describa la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos, conforme a los aspectos a considerar para la elaboración de este que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL). Así como alineación a la planeación nacional, estatal, municipal y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | Específicos | 2025-07-04 | Diagnóstico | 100% | Diagnóstico de seguridad pública del municipio de Actopan (Dx_03 Seguridad Pública)
|  |  |  | Dirección de Seguridad Pública | 2024_FORT23_02 | Implementación de la Metodología del Marco Lógico y Matrices de Indicadores para Resultados | Integrar matriz de Indicadores para Resultados (MIR) conforme a los elementos de diseño incorporados en el diagnóstico. Así la fichas ténicas de de indicadores que contenga datos de ifentificación del indicador, línea base y programación de metas | Específicos | 2025-07-04 | Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Fichas técnicas de indicadores | 100% | Anexos y Matriz de indicadores del Programa Presupuestario 03 Actopan con Seguridad Pública (Anexos y MIR 03 Seguridad Pública) Fichas ténicas de indicadores de la MIR del Programa Presupuestario 03 Actopan con Seguridad Pública (Fichas técnicas 03 Seguridad Pública)
|  |  |  | Dirección de Seguridad Pública | 2024_FORT23_03 | Implementar mecanismos de proximidad social y aumentar los cursos de capacitación y certificación policial | Integrar un programa de capacitaciónsí como los procesos de certificación policial, para fortalecer las capacidades del personal y mejorar la seguridad pública en el municipio | Específicos | 2025-09-04 | Programa de capacitación Constancias de cursos de capacitación y certificación | 100% | Programa de Capacitaciòn y Constancias de Capacitaciòn
|  |  |  | Tesoreria Municipal | 2024_FORT23_04 | Marco de operación que establezca criterios específicos para determinar las prioridades de gasto del FORTAMUN, y los programas presupuestarios que recibirán estos recursos. | Integrar los Lineamientos internos y criterios para asignación de recursos del FORTAMUN en el municipio de Actopan | Específicos | 2025-07-04 | Lineamientos internos de operación y citerios para asignación de recursos del FORTAMUN en el municipio de Actopan | 100% | Documento que contiene los lineamientos de FORTAMUN para el municipio de Actopan, Hidalgo (Lineamientos FORTAMUN)
|  |  |  | Dirección de Seguridad Pública | 2024_FORT23_05 | Medir el grado de satisfacción de la población atendida para las áreas de seguridad pública y servicios municipales. | Diseñar un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida y aplicarlo específicamente para las áreas de seguridad pública y servicios municipales. | Institucionales | 2025-09-04 | Encuestas de satisfacción | 100% | Resultados de encuestas de satisfacciòn y encuestas
|  |  |  | Dirección de Seguridad Pública | 2024_FORT23_06 | Sistema de monitoreo de los resultados del FORTAMUN | Implementar un sistema de monitoreo de los resultados del FORTAMUN, que contemple tanto indicadores estratégicos como de gestión | Específicos | 2025-09-04 | Formato de reporte de avances de indicadores | 100% | Reporte de avance de indicadores de la MIR del Programa Presupuestario 03 Actopan con Seguridad Pública (1 trim, 2 trim, 3trim y 4to trim avance indicadores)
2024 | Dirección General de Obras Públicas | Diseño | https://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/Evaluacion-diseno-2023-_OBRAS.pdf | Dirección General de Obras Públicas | 2024_ED_Obras_01 | Describir la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos y alineación que sustenta la intervención DEL FAISMUN en el municipio de Actopan | Formalizar un documento detallado que describa la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos, conforme a los aspectos a considerar para la elaboración de este que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL). Así como alineación a la planeación nacional, estatal, municipal y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que sustenta la intervención DEL FAISMUN en el municipio de Actopan | Específicos | 2025-07-04 | Diagnóstico | 100% | Diagnóstico de infraestructura sostenible del municipio de Actopan (Dx_08 Infraestructura)
|  |  |  | Dirección General de Obras Públicas | 2024_ED_Obras_02 | Sistematización y publicación solicitudes de obras de infraestructura social básica | Sistematizar y publicar las solicitudes de obras de infraestructura social básica para conocer la demanda total de apoyos y difundirla en la página web institucional. | Específicos | 2025-07-04 | Base de datos y link de publicación | 100% | Base de datos de solicitudes de obra a cargo de la delegación de colonias y comunidades de Actopan (solicitudes de obra) | https://actopanhidalgo.gob.mx/faismun/
|  |  |  | Dirección General de Obras Públicas | 2024_ED_Obras_03 | Rregistro de las solicitudes de apoyo y su sistematización | Incorporar formatos para el registro de las solicitudes de apoyo que entregan los delegados de las localidades, así como su sistematización | Específicos | 2025-07-04 | Formatos de registro de solicitudeS | 100% | Ejemplo de formato de solicitud de obra a cargo de las delegaciones de colonias y comunidades de Actopan (elementos de formato libre) | https://actopanhidalgo.gob.mx/faismun/
|  |  |  | Dirección General de Obras Públicas | 2024_ED_Obras_04 | Marco de operación que establezca criterios específicos para determinar las prioridades de gasto del FAISMUN | Integrar linemaientos internos que establezcan losd criterios específicos para determinar las prioridades de gasto del FAISMUN | Específicos | 2025-07-04 | Lineamientos internos y criterios para asignación de recursos del FAISMUN en el municipio de Actopan | 100% | Lineamientos para la planeación, operación y seguimiento del Fondo de Aportación para la Infraestructura Municipal (FAISMUN) 2025 en Actopan, Hidalgo | https://actopanhidalgo.gob.mx/faismun/
|  |  |  | Dirección General de Obras Públicas | 2024_ED_Obras_05 | Implementación de la Metodología del Marco Lógico y Matrices de Indicadores para Resultados | Desarrollar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que esté plenamente alineada con la Matriz de Marco Lógico (MML) en donde sea considerado el FAISMUN. Además, es fundamental desarrollar fichas técnicas para cada indicador, especificando su metodología, fuente de información, periodicidad y responsable del seguimiento. Los indicadores deben cumplir con los criterios CREMA (claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados) y contar con medios de verificación precisos que posibiliten verificaciones independientes y confiables. | Específicos | 2025-07-04 | Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Fichas técnicas de indicadores | 100% | Anexos y Matriz de indicadores del Programa Presupuestario 08 Infraestructura pública sostenible (Anexos y MIR 08 Infraestructura) Fichas ténicas de indicadores de la MIR del Programa Presupuestario 03 Actopan con Seguridad Pública (Fichas técnicas 08 Infraestructura)
|  |  |  | Dirección General de Obras Públicas | 2024_ED_Obras_06 | Base de datos la cual tenga la información contable de los montos de cada una de las obras que utilizan recurso del FAISMUN | Integrar una base de datos la cual tenga la información contable de los montos de cada una de las obras que utilizan recurso del FAISMUN así como de las localidades y población | Específicos | 2025-07-04 | Base de datos de informacion de las obras | 100% | Base de datos de información contable de las obras realizadas (información de obras realizadas) | https://actopanhidalgo.gob.mx/faismun/
|  |  |  | Dirección General de Obras Públicas | 2024_ED_Obras_07 | Públicación en la página web institucional del municipio con información del FAIMSUN | Se sugiere que en la página web institucional del municipio se integre un apartado en específico para la información del FAISMUN, el cual contenga los lineamientos operativos del municipio,así como los resultados por cada año fiscal de dicho fondo. | Específicos | 2025-07-04 | Publicación en página web institucional | 100% | Se publicó información de solicitudes de obras, obras relizdas de los años 2023 y 2024, así como los lineamientos de operación del FAISMUN en el municpio | https://actopanhidalgo.gob.mx/faismun/
|  |  |  | Dirección General de Obras Públicas | 2024_ED_Obras_08 | Actualizar el manual de organización | Actualizar el manual de organización e incluir las actividades que se realizan para la operación del FAISMUN | Específicos | 2025-09-04 | Manual de Organización y Procedimientos | 100% | https://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/MOyPOBRAPUBLICA.pdf
2024 | Dirección General de Reglamentos y Espectáculos | Diseño | https://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/Evaluacion-diseno-2023_REGLAMENTOS.pdf | Dirección de Reglamentos y Espectáculos | 2024_ED_Reglamentos_01 | Describir la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos y alineación . | Integrar un documento detallado que describa la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos, conforme a los aspectos a considerar para la elaboración de este que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL). Así como alineación a la planeación nacional, estatal, municipal y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | Específicos | 2025-07-04 | Diagnóstico | 100% | Diagnóstico de desarrollo económico del municipio de Actopan (Dx_06 Desarrollo Económico)
|  |  |  | Dirección de Reglamentos y Espectáculos | 2024_ED_Reglamentos_02 | Sistematizar la información de los formatos | Sistematizar la información de los formatos con los que operan, e incluir datos específicos del servicio que se ofrece, lo cual permita llevar un seguimiento sistematizado. | Específicos | 2025-07-04 | Base de datos de servicios que se ofrecen | 100% | Padrones de verificaciones realizadas (verificaciones)
|  |  |  | Dirección de Reglamentos y Espectáculos | 2024_ED_Reglamentos_03 | Publicacación en la página de web institucional los requisitos necesarios para la emisión y/o expedición de licencias de funcionamiento | Integrar una apartado en la página de web institucional los requisitos necesarios para la emisión y/o expedición de licencias de funcionamiento | Específicos | 2025-07-04 | Publicación en página web institucional | 100% | Publicación de requisitos de servicios ofertados (publicación de servicios)
|  |  |  | Dirección de Reglamentos y Espectáculos | 2024_ED_Reglamentos_04 | Actualizar el manual de organización y procedimientos | Actualizar el manual de organización y procedimientos, así como integrar todas y cada una de las funciones que realiza el personal operativo en el tema relacionado con la expedición de licencias de funcionamiento y actividades relacionadas | Específicos | 2025-09-04 | Manual de Organización y Procedimientos | 100% | https://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/MOyPREGLAM.pdf
|  |  |  | Dirección de Reglamentos y Espectáculos | 2024_ED_Reglamentos_05 | Integrar y sistematizar un padrón de las personas usuarias | Integrar y sistematizar un padrón de las personas usuarias que contenga: año, folio ( tipo de trámite nombre completo, razón social, fecha, costo, sexo, giro, dirección de la unidad económica | Específicos | 2025-07-04 | Padrón sistematizado | 100% | Padrones de personas beneficidas de servicios que oferta la Dirección de Reglamentos (padrones 2025)
|  |  |  | Dirección de Reglamentos y Espectáculos | 2024_ED_Reglamentos_06 | Implementación de la Metodología del Marco Lógico y Matrices de Indicadores para Resultados | Desarrollar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que esté plenamente alineada con la Matriz de Marco Lógico (MML) en donde sea considerado el FAISMUN. Además, es fundamental desarrollar fichas técnicas para cada indicador, especificando su metodología, fuente de información, periodicidad y responsable del seguimiento. Los indicadores deben cumplir con los criterios CREMA (claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados) y contar con medios de verificación precisos que posibiliten verificaciones independientes y confiables. | Específicos | 2025-07-04 | Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Fichas técnicas de indicadores | 100% | Anexos y Matriz de indicadores del Programa Presupuestario 06 Desarrollo económico (Anexos y MIR 06 Desarrollo económico) Fichas ténicas de indicadores de la MIR del Programa Presupuestario 06 Desarrollo económico (Fichas técnicas 06 Desarrollo económico)
2024 | Servicios Generales Municipales | Diseño | https://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/Evaluacion-diseno-2023_SERVICIOS.pdf | Direccion de Servicios Municipales | 2024_ED_Servicios_01 | Describir la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos y alineación . | Formalizar un documento detallado que describa la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos, conforme a los aspectos a considerar para la elaboración de este que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL). Así como alineación a la planeación nacional, estatal, municipal y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | Específicos | 2025-07-04 | Diagnóstico | 100% | Diagnóstico de.Servicios municipales y mantenimiento urbano del municipio de Actopan (Dx_09 Servicios públicos)
|  |  |  | Direccion de Servicios Municipales | 2024_ED_Servicios_02 | Sistematizar la información de los formatos de registro | Sistematizar la información de los formatos con los que cuentan, en la cual se incluyan datos específicos del servicio que se ofrece, la cual incluya información de su bitácora de registro | Específicos | 2025-07-04 | Base de datos | 100% | Informe de servicios ofrecidos en panteón y alumbrado público (alumbrado púlico, panteón 2025, rutas de recolección de basura)
|  |  |  | Direccion de Servicios Municipales | 2024_ED_Servicios_03 | Identificar y definir criterios, procesos y normativas de los servicios | Identificar y definir criterios, procesos y normativas que determinen quiénes pueden acceder a alguno de los servicios que proporcionan y en qué condiciones (mecanismos de elegibilidad) y sean publicados en la página institucional | Específicos | 2025-07-04 | Publicación en página web institucional | 100% | Mecanismo de elegibilidad servicios ofertados | https://actopanhidalgo.gob.mx/servicios-municipales-2/
|  |  |  | Direccion de Servicios Municipales | 2024_ED_Servicios_04 | Actualizar el manual de organización y procedimientos | Actualizar el manual de organización y procedimientos, así como integrar todas y cada una de las funciones que realiza el personal operativo de la Dirección | Específicos | 2025-09-04 | Manual de Organización y Procedimientos | 100% | https://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/SERVICIOS-MUNICIPALES.pdf
|  |  |  | Direccion de Servicios Municipales | 2024_ED_Servicios_05 | Integrar y sistematizar un padrón de las personas usuarias y/o localidades beneficiadas con los servicios municipales otorgados | Integrar una base de datos del padrón de las personas usuarias y/o localidades beneficiadas con los servicios municipales otorgados | Específicos | 2025-07-04 | Base de datos | 100% | Información de localidades beneficiadas a través de las rutas de recolección de basura
|  |  |  | Direccion de Servicios Municipales | 2024_ED_Servicios_06 | Implementación de la Metodología del Marco Lógico y Matrices de Indicadores para Resultados | Desarrollar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que esté plenamente alineada con la Matriz de Marco Lógico (MML). Además, es fundamental desarrollar fichas técnicas para cada indicador, especificando su metodología, fuente de información, periodicidad y responsable del seguimiento. Los indicadores deben cumplir con los criterios CREMA (claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados) y contar con medios de verificación precisos que posibiliten verificaciones independientes y confiables. | Específicos | 2025-07-04 | Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Fichas técnicas de indicadores | 100% | Anexos y Matriz de indicadores del Programa Presupuestario 09 Servicios municipales y mantenimiento urbano (Anexos y MIR 09 Servicios municipales y mantenimiento urbano) Fichas ténicas de indicadores de la MIR del Programa Presupuestario 09 Servicios municipales y mantenimiento urbano (Fichas técnicas 09 Servicios municipales y mantenimiento urbano)
2025 | FASIMUN | Consistencia y Resultados | https://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/Informe-Evaluacion-CyR-FAISMUN-2024-Actopan-Hidalgo-4.pdf | Dirección General de Obras Públicas | 2025_FAIS24_01 | Describir la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos y alineación . | Integrar un documento detallado que describa la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos, conforme a los aspectos a considerar para la elaboración de este que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL). Así como alineación a la planeación nacional, estatal, municipal y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | Especificos | 2026-01-08 | Diagnóstico | 100% | Diagnóstico de infraestructura pùblica sostenible (Dx_08 Infraestructura)
[5 empty] | 2025_FAIS24_02 | Implementación de la Metodología del Marco Lógico y Matrices de Indicadores para Resultados | Integrar matriz de Indicadores para Resultados (MIR) conforme a los elementos de diseño incorporados en el diagnóstico. Así la fichas ténicas de de indicadores que contenga datos de ifentificación del indicador, línea base y programación de metas | Específicos | 2026-01-08 | Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y sus Anexos Fichas técnicas de indicadores | 100% | (Anexos ,MIR y Fichas tècnicas_08 Infraestructura)
[5 empty] | 2025_FAIS24_03 | Implementar una calendarización formal y sistematizada para la entrega y revisión de reportes de avance de los indicadores del PbR | Implementar un sistema de monitoreo del programa presupuestal | Específicos | 2026-01-08 | Formato anual de metas de indicadores, así como informe trimestal de de avances de indicadores | 100% | Evidencias de reporte de metas de indicadores 2025 | El ASM se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025
[5 empty] | 2025_FAIS24_04 | Actualizar el manual de organización y procedimientos | Actualizar el manual de organización y procedimientos, así como integrar todas y cada una de las funciones que realiza el personal operativo de la Dirección en relación a la ejeución del FAISMUN | Específicos | 2026-07-07 | Manual de Organización y Procedimientos | 0% |  | El ASM se verá reflejado en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026
[5 empty] | 2025_FAIS24_05 | Integrar un Protocolo de Cálculo de Poblaciones (PP, PO, PA) | El cual inlcuya unidades de medidas bien establecidas (personas o viviendas), fuentes oficiales (INEGI, CONEVAL), fecha de corte y reglas de inclusión/exclusión A su vez, incluya un listado de localidades para priorización de obras que puedan ser cubiertas con FAISMUN, en donde se dé alta prioridad a las localidades con grados de rezago “muy alto” o “alto”. | Específicos | 2026-07-07 | Protocolo de poblaciones | 0% |  | El ASM se verá reflejado en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026
[5 empty] | 2025_FAIS24_06 | Programa Anual de Obras Públicas del municipio de Actopan | El PAOPdeberá incluir y describir las etapas de diagnóstico, planeación participativa, análisis técnico y financiero, validación del COPLADEM, aprobación del Cabildo y publicación oficial. | Específicos | 2026-07-07 | Programa Anual de Obra Pública (PAOP) | 0% |  | El ASM se verá reflejado en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026
[5 empty] | 2025_FAIS24_07 | Publicación de reportes SRFT y SIFAIS | Publicar en su portal web los informes trimestrales y anual definitivos que incluya folios y oficios de validación requeridos por la normativa estatal y federal | Específicos | 2026-07-07 | Link de publicación en página oficial de SRFT SIFAIS | 0% |  | El ASM se verá reflejado en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026
[5 empty] | 2025_FAIS24_08 | Diseñar e institucionalizar manuales y protocolos locales específicos para la operación del FAISMUN | Integrar lineamientos internos para la operación del FAISMUN en Actopan de acuerdo con la normativa federal y al año fiscal a ejercer | Específicos | 2026-07-07 | Lineamientos | 0% |  | El ASM se verá reflejado en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026
2025 | Diseño al programa de la Dirección General Bienestar-DIF 2024 | Diseño | https://actopanhidalgo.gob.mx/wp-content/uploads/Informe-Final_BIENESTAR_2024.pdf | Dirección General Bienestar-DIF | 2025_DIF24_01 | Describir la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos y alineación . | Integrar un documento detallado que describa la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos, conforme a los aspectos a considerar para la elaboración de este que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL). Así como alineación a la planeación nacional, estatal, municipal y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | Específicos | 2026-01-08 | Diagnóstico | 100% | Diagnóstico desarrollo integral de famiias Actopense (Dx_05 Desarrollo Integral ) | El ASM se verá reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025
[5 empty] | 2025_DIF24_02 | Definir objetivos y describir bienes y servicios que se otorgan | Definición clara del objetivo central y los objetivos específicos del programa, establezca los bienes y servicios que se otorgan así como su difusión para el cumplimiento de transparencia | Específicos | 2026-04-05 | Cartas descriptivas de objetivos, de bienes y servicios | 0% |  | El ASM se verá reflejado en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026
[5 empty] | 2025_DIF24_03 | Diseñar estrategia de cobertura Formatos de registro para la solicitud y atención Padrón único de personas beneficiadas con todos los programas que dependen de la dirección general de DIF Presupuesto desglosado 2026 vinculado a los indicadores | Diseñar una estrategia de cobertura con criterios de elegibilidad formales que prioricen a la población en mayor situación de vulnerabilidad, así como formatos estandarizados para la recepción, registro y trámite de solicitudes que permitan establecer mecanismos diferenciados de atención. Asimismo, resulta necesario crear y mantener un padrón único de personas beneficiadas mediante un sistema de información digital que facilite la sistematización de datos, la generación de reportes periódicos y el seguimiento de resultados. Finalmente, se requiere identificar y clasificar los costos asociados a la operación del programa, elaborar un presupuesto desagregado y vincularlo con indicadores de eficiencia y eficacia, de manera que los recursos públicos se asignen y utilicen conforme a resultados verificables y orientados al beneficio directo de la población. | Especificos | 2026-04-05 | Documento de estrategia de cobertura Formatos de solicitud y atención Padrón unico de personas beneficiadas Presupuesto 2026 e indicadores | 0% |  | El ASM se verá reflejado en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026
[5 empty] | 2025_DIF24_04 | Implementación de la Metodología del Marco Lógico y Matrices de Indicadores para Resultados | Integrar matriz de Indicadores para Resultados (MIR) conforme a los elementos de diseño incorporados en el diagnóstico. Así la fichas ténicas de de indicadores que contenga datos de ifentificación del indicador, línea base y programación de metas | Específicos | 2026-01-08 | Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y sus Anexos Fichas técnicas de indicadores | 100% | (Anexos ,MIR y Fichas tècnicas_05 Desarrollo Integral )
[5 empty] | 2025_DIF24_06 | Actualizar el manual de organización y procedimientos | Actualizar el manual de organización y procedimientos, así como integrar todas y cada una de las funciones que realiza el personal operativo de la Dirección General del DIF | Específicos | 2026-07-07 | Manual de Organización y Procedimientos | 0% |  | El ASM se verá reflejado en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026

## Instructivo
INSTRUCTIVO DE LLENADO
REFERENCIA |  | DESCRIPCIÓN | SECTOR | OBLIGATORIO | TIPO | EJEMPLO
| EJERCICIO FISCAL DEL PAE | Deberá indicar con número de cuatro dígitos (ej.: 2025), el Año en el que se concluyó la evaluación a partir de la cual se generó el Aspecto Susceptible de Mejora. | TODOS | SI | NUMÉRICO | 2025
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN | POLÍTICA PÚBLICA, FONDO FEDERAL O PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Nombre del Fondo Federal, Política Pública o Programa Presupuestario evaluado | TODOS | SI | TEXTO | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)
| TIPO DE EVALUACIÓN | Deberá indicar el Tipo de evaluación conforme a la normativa interna de la Entidad Fiscalizada. Se recomienda Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), los entes públicos podrán aplicar los tipos de evaluación determinados en el numeral Décimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal que incorporan los tipos evaluación siguientes: Evaluación de Consistencia y Resultados; Evaluación de Indicadores; Evaluación de procesos; Evaluación de impacto; Evaluación específica; y Evaluación estratégica. | TODOS | SI | TEXTO | Procesos
| LIGA ELECTRÓNICA A LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN (INFORME) | Página de internet oficial donde se encuentra publicado el Informe de Resultados derivado de la evaluación. | TODOS | SI | ALFANUMÉRICO | https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/PDFS/Informe_Final_de_Evaluacion_Pachuca_FORTAMUN.pdf
INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO A LOS ASM | ÁREA RESPONSABLE DEL ASM | Área interna, responsable de atención al Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) | TODOS | SI | ALFANUMÉRICO | Dirección de Planeación y Evaluación
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL ASM | Clave interna de identificación del Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) | TODOS | SI | ALFANUMÉRICO | 2025_P004
| ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA | Descripción del Aspecto Susceptible de Mejora (ASM). | TODOS | SI | ALFANUMÉRICO | Corregir la definición de la problemática de manera clara, concreta y objetiva.
| ACTIVIDADES | Descripción de las actividades a realizar para dar atención al ASM | TODOS | SI | ALFANUMÉRICO | Realización de talleres de trabajo para realizar correcciones a los Formatos de la Metodología del Marco Lógico.
| TIPO DE ASM | De acuerdo con el tipo de actores involucrados en la solución del ASM, pueden ser: 1) Específicos (aquellos cuya solución corresponden a las unidades responsables); 2) Institucionales (aquellos que requieren de la intervención de una o varias áreas de la Dependencia o Entidad para su solución; 3) Interinstitucionales (aquellos que para su solución se deberá contar con la participación de más de una dependencia o entidad; y 4) Intergubernamentales (aquellos que demandan la intervención de otros niveles de gobierno, ya sea Federal, Estatal o Municipal). | TODOS | SI | TEXTO | Institucionales
| FECHA DE TÉRMINO | Fecha corta de límite para la atención de los ASM | TODOS | SI | NUMÉRICO | 2025-11-14
| RESULTADO ESPERADO | Descripción del escenario una vez otorgada la atención del ASM, es decir, de las mejoras a efectuar. | TODOS | SI | TEXTO | Mejora en los anexos de la Matriz de Indicadores para Resultados derivados de una definición del problema de manera clara, concreta y objetiva, así como un mejor seguimiento y evaluación de los resultados del programa.
| % AVANCE | Porcentaje de avance en la atención de los ASM | TODOS | SI | NUMÉRICO | 100%
| DOCUMENTO PROBATORIO | Describir los productos y/o evidencias, así como la liga electrónica a su publicación. | TODOS | SI | ALFANUMÉRICO | Anexo 1. Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario apartado; y 2. Identificación y descripción del problema, modificados
| OBSERVACIONES | Información adicional. | TODOS | SI | TEXTO | Se difundió circular a todo el personal administrativo y operativo relacionado con el Fondo